## ورقة1
تقرير مرحلي لحالة مشاريع ترحيل الأنقاض خلال 2026
تاريخ التقرير | 2026-10-06
المرحلة | المحافظة | الكمية المخططة (m3) | الكمية المنفذة (m3) | نسبة الإنجاز | ملاحظات
المرحلة الأولى | ادلب | 562000 | 700239 | 124.6% | تم الانتهاء
| اللاذقية | 56614 | 56798 | 100.3% | تم الانتهاء
| حماة | 441371 | 441371 | 100% | تم الانتهاء
اجمالي المرحلة الاولى |  | 1059985 | 1198408 | 113.1%
المرحلة الثانية | حلب | 548500 | 549131.1 | 100.1% | تم استخدام الكميات المتبقية من ساعات عمل الاليات ومعادلتها بسعر ترحيل الأنقاض
| دير الزور | 325075 | 0 | 0% | ارسلت الشركة السورية للتشييد والبناء(المقاول)كتابا بالسعر الجديد بزيادة 50% عن السعر القديم وتم ارسال العرض الجديد من الدعم التنفيذي الى القسم المالي لدراسته كما تم ارسال نسخة من العرض الى السيد معاون الوزير وبانتظار الموافقات على الاسعار الجديدة للبدء بالمشروع
| ادلب | 641500 | 610169 | 95.12% | تم الانتهاء من العمل في مناطق معرة النعمان ومركز ادلب وخان شيخون وجسر الشغور ولا زال العمل جاري في اريحا
| اللاذقية | 50000 | 23409 | 46.82% | العمل متوقف اليوم في كل المواقع بسبب سوء الاحوال الجوية وخطورة الطرق
اجمالي المرحلة الثانية |  | 1565075 | 1182709.1 | 75.57%
المرحلة الثالثة | درعا | 319500 | 0 | 0% | بعد الانتهاء من اعلان المناقصة تم تقديم عرض واحد فقط لمقاول واحد فقط في منطقة درعا
| ريف دمشق | 300000 | 0 | 0% | في مرحلة فض العروض وبانتظار موافقة الوزير على طلب كتاب العقد بالتراضي علما انه قد تم رفع الطلب منذ الاربعاء الماضي بتاريخ 30/9/2026 سيتم اجراء مقابلات لاستقطاب الكادر الهندسي وستبدا المقابلات اعتبارا من الغد بتاريخ 5/10/2026
| حماة | 238004 | 0 | 0% | تم الانتهاء من تقديم العروض من قبل المقاولين بعد الانتهاء من اعلان المناقصة وتم ترشيح اسماء كادر هندسي ليتم اجراء مقابلات معهم وانطلاق المشروع حيث من المتوقع انطلاق المشروع بداية 1/11/2026
| حمص | 736240 | 0 | 0% | تم الانتهاء من المعاينة البصرية لمسح المخلفات الحربية ولكن سيبقى فريق من ال UXOموجود اثناء العمل مع الفريق الميداني لضمان الامن وسلامة العمال جاري العمل على اجراء المقابلات واستقطاب الكادر الهندسي بالتنسيق مع التنمية اليوم هو اخر موعد لاعلان المناقصة وانتهاء التقديم
| حلب | 600000 | 194377 | 32.4% | تم توقف الاعمال في جبل سمعان بتاريخ 3/10 بسبب الامطار وسوء احوال الطقس وكان العمل مستمر في منطقة اعزاز تم استئناف العمل في جبل سمعان بتاريخ 4/10 بعد توقف الامطار العمل جاري في اعزاز ومنطقة جبل سمعان
| ادلب | 0 | 0 | #DIV/0! | تم الانتهاء من تقديم عروض المقاولين لمنطقة معرة النعمان وخان شيخون وهم في مرحلة فض العروض اما بالنسبة لجسر الشغور وادلب فالعقود بمجلس تدقيق الدولة
اجمالي المرحلة الثالثة |  | 2193744 | 194377 | 8.861%
اجمالي المراحل الثلاثة |  | 4818804 | 2575494.1 | 53.45%